**Universidad Nacional General Sarmiento**

**Laboratorio de Construcción de Software**

**Proyecto: “Master Security System (MSS)”**

1 semestre – Año 2024



**Docentes:**

Ing. Juan Carlos Monteros – [jcmonteros@campus.ungs.edu.ar](mailto:jcmonteros@campus.ungs.edu.ar)

Evelin Aragon – [eve\_aragon@hotmail.com](mailto:eve_aragon@hotmail.com)

**Integrantes del equipo “6 + 1 Software”:**

Fallatti Franco – [franckfallatti@gmail.com](mailto:franckfallatti@gmail.com)

Castillo Patricio – [patriciojcastillo@gmail.com](mailto:patriciojcastillo@gmail.com)

Gross Pablo Ruben – [pablorubengross@gmail.com](mailto:pablorubengross@gmail.com)

Cañete Ezequiel David – [daviddanielc25@gmail.com](mailto:daviddanielc25@gmail.com)

Hernández Facundo – [facujhernandez46@gmail.com](mailto:facujhernandez46@gmail.com)

Lombardi Lautaro – [lautaro.lombardi.gian@gmail.com](mailto:lautaro.lombardi.gian@gmail.com)

Gonzales Federico – [federico.l.g8195@gmail.com](mailto:federico.l.g8195@gmail.com)

**Repositorio:**

<https://github.com/LautyLombardi/TrabajoPracticoPrincipal>

1. Introducción:

Objetivo del Proyecto:

El objetivo de este trabajo práctico y por ende de este proyecto es que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la asignatura sobre Metodologías Ágiles y Waterfall en el desarrollo de un sistema de autenticación por reconocimiento facial para una Tablet, permitiendo el ingreso a áreas con seguridad. La Tablet captura una serie de imágenes del rostro desde diferentes ángulos y utiliza estos datos para crear un patrón único. Este patrón se almacena en el dispositivo y se utiliza para compararlo con futuras capturas faciales cuando intentamos desbloquear la Tablet.

Objetivo del Documento:

El objetivo de este documento es dar una clara muestra y explicación de cómo se va a llevar a cabo la planificación y desarrollo, como lo vamos a organizar, a construir, a testear entre otras actividades. También tiene como objetivo ser un control de cómo se va desarrollando el proyecto a lo largo de su transcurso, gracias a los indicadores que se agregaran.

1. Equipo de trabajo:

El equipo de trabajo se compone de 7 personas, el scrum master el cual también cumple el rol de analista funcional al que llamaremos “Master de proyecto”, 4 desarrolladores con un líder de desarrollo el cual tendrá conocimientos full stack. Un desarrollador full stack, y otro desarrollador que será también administrador de bases de datos, además contamos con un desarrollador especializado en el backend. Por último, 2 testers los cuales se encargarán de probar todo el producto.

Roles:

* Lombardi Lautaro: Master de proyecto
* Fallatti Franco: Líder de desarrollo
* Castillo Patricio: Desarrollador y administrador de base de datos
* Gross Pablo: Desarrollador full stack
* Cañete Ezequiel David: Desarrollador full stack
* Hernández Facundo: Tester
* Gonzales Federico: Tester

El principal objetivo de esta distribución de roles es lograr una mayor eficiencia en la administración de tareas.

Además de estos roles principales, se asignaron roles secundarios para en caso de una emergencia poder agregar personal para ayudar en el área de la misma.

1. Metodología:

La metodología que decidimos usar para el proyecto es la metodología ágil y en específico la Scrum, ya que consideramos que una metodología iterativa incremental es la que mejor se adapta a nuestra forma de trabajo, así como también a los plazos y entregas que tendremos que realizar y respetar a lo largo del desarrollo del proyecto.

Lo que realizaremos será un sprint 0 donde al ser un equipo nuevo definiremos todos los roles, herramientas, estándares y organización del proyecto, además de definir el plan de proyecto. También haremos una estimación y calendarización inicial del mismo.

Luego en sprints los cuales duraran dos semanas realizaremos todas las funcionalidades que se contengan en ese sprint. Los días sábados/domingos realizaremos un sprint Weekly donde analizaremos el trabajo realizado esa semana y diremos que complicaciones encontramos, que funcionalidades completamos y se hará un control de todas las estimaciones y riesgos.

Además de estas reuniones, tendremos los martes y jueves reuniones “Retro-Review” de consulta con los clientes. En estas reuniones lo que haremos será sacarnos las dudas que vayan surgiendo con respecto a diferentes aspectos del producto, para luego poder refinar los requerimientos o en todo caso agregar/quitar requerimientos.

El resto de reuniones como por ejemplo la daily no las realizaremos por falta de tiempo, y por qué no las vemos tan necesarias al ser sprints de dos semanas, y ya tener una reunión semanal, así como las reuniones de consulta con los clientes.

1. Herramientas:

Para la realización del proyecto usaremos las siguientes herramientas para facilitarnos realizar ciertas tareas.

* Git con GitHub para realizar el control de versiones del proyecto
* Python, JavaScript, CSS, React-native como lenguajes en los que se programara
* SQLite como base de datos donde se guardarán las imágenes de cada persona y otra información
* Flask para la realización de microservicios en el sistema
* Word, Excel y PowerPoint como herramientas para el control, administración y progreso del proyecto
* Trello como sistema para llevar a cabo la metodología Scrum
* Visual Studio Code como IDE de desarrollo
* Tensor Flow como una de las librerías principales para el desarrollo del reconocimiento facial
* Jest, Pytest y Robot Framework para el testeo del proyecto
* Draw.io para diagramas
* Figma como sistema de diseño de interfaces
* Google Collab como editor online para el desarrollo de modelos IA
* Whatsapp, mail y Discord como herramientas de comunicación internas
* ChatGPT para consultas de todo tipo
* Postman para la prueba de APIS

1. Visión de negocio:

Nuestro objetivo con este producto es lograr un sistema de seguridad por reconocimiento facial, el cual sea confiable para los usuarios del mismo, el cual sea de fácil uso e intuitivo para los usuarios primerizos. Así también buscamos que la aplicación use de forma eficiente los recursos del dispositivo.

Este producto busca satisfacer las necesidades de autenticación de distintos usuarios a distintas áreas de forma confiable, rápida y segura. Además de permitir al usuario interactuar con o sin internet con el sistema

1. Alcance:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionalidad** | **Responsabilidad del sistema** | **No contemplado por el sistema** |
| Inicio y cierre de sesión | El sistema permitirá a los usuarios iniciar/cerrar sesión por medio de reconocimiento facial, para luego entrar a ver su pantalla correspondiente | El sistema no podrá iniciar/cerrar sesión, por medio del reconocimiento facial sin internet |
| Manejo de imágenes | El sistema podrá capturar, identificar y comparar imágenes capturadas con la cámara frontal del dispositivo. Además, tendrá la posibilidad de mostrarle la captura al usuario | El sistema no tendrá capacidad de edición de las imágenes |
| Autenticación de personas | El sistema sabrá identificar cual persona es la que intenta autenticarse. Estas personas, que están previamente registradas en la base de datos, tendrán una respuesta de acceso positivo o denegado | El sistema no tendrá la capacidad de diferenciar si la persona a autorizar es una persona real o una foto de esa persona |
| Log del sistema | El sistema será capaz de llevar a cabo un log de intentos de ingreso/egreso en el sistema, el cual podrán ver solamente los usuarios. Además en este log se registrarán las aperturas y cierres de los días, así como también cualquier acción en cualquiera de los abm disponibles en el sistema | El sistema no tendrá la capacidad de borrar algún registro del log. |
| Gestión de visitantes | El sistema podrá dar de alta nuevos visitantes, permitiendo a los usuarios administradores de seguridad institucional modificar datos internos de los mismos o desactivar los mismos visitantes. De la misma forma se podrán administrar las categorías de los visitantes | El sistema no tendrá la capacidad de permitir a los usuarios que no sean administradores de seguridad institucional editar algún dato interno |
| Funcionamiento fuera de la conexión a internet | El sistema será capaz se seguir en funcionamiento fuera de la conexión a internet, teniendo una forma de autenticación offline. Además de poder guardar toda la información que obtenga, para una sincronización posterior | El sistema no tendrá la capacidad funcionar al 100% de sus capacidades, como por ejemplo las autenticaciones de visitantes se guardarán en el log una vez recuperada la conexión |
| Gestión de lugares físicos | El sistema podrá dar de alta, modificar o desactivar lugares físicos a los cuales los visitantes ingresaran una vez autenticados. De la misma forma se podrán administrar los institutos y las empresas de los distintos tipos de visitantes dependiendo si son externos o internos | El sistema no permitirá que otro tipo de usuario que no sea el de administración de seguridad institucional sea el que modifique datos de los lugares físicos |
| Inicio/Cierre del día | El sistema tendrá la capacidad de dar inicio al día para empezar a autenticar a los visitantes, a su vez también podrá darlo por cerrado al mismo. Además, habrán varios procesos automáticos que podrán por ejemplo cerrar el día automáticamente | Una vez cerrado el día el sistema no podrá autenticar personas |
| Autorización de visitantes | El sistema permitirá a los usuarios administradores de seguridad institucional autorizar que tipo de visitante puede ir a cada lugar físico, como también desautorizarlo | El sistema no podrá rastrear al visitante para verificar que realmente fue al lugar que debería |
| Gestión de usuarios | El sistema permitirá a los usuarios de tipo administración de seguridad institucional dar de alta y dar de baja (desactivar) nuevos usuarios del sistema, así como los roles de los mismos | Los demás tipos de usuarios no podrán dar de alta o de baja a usuarios |
| Generación de excepciones | El sistema podrá asignar excepciones que ocurrirán en los diferentes lugares físicos, permitiendo que otros tipos de visitantes pudieran ir a los mismos durante esa excepcion | El sistema no dejara que las excepciones sean canceladas una vez iniciadas |
| Manejo de reportes | El sistema podrá generar reportes informativos respecto a los datos que maneja, los cuales serán diferentes para cada rol habilitado en el sistema | El sistema en los reportes no pondrá información confidencial de las personas |

1. Plan de comunicaciones:

El equipo se reunirá formalmente con el product owner cada 2 semanas, donde realizará una presentación con los avances realizados hasta el momento, a su vez se mostrará por medio de indicadores como es ese avance presentado. En estas reuniones formales se realizarán minutas de reunión la cual será un documento que mostrará de forma ordenada lo hablado en la misma.

Para estas reuniones se entregará un informe de avances el cual tendrá todas las funcionalidades completadas hasta el momento, así como los problemas y/o observaciones encontradas por cada responsable. Este documento contendrá el indicador de Funcionalidad Completa + el de Nivel de calidad, el cual en cada informe de avance se ira actualizando a partir del anterior.

A su vez los martes y jueves como se especificó en la metodología que utilizaremos, nos reuniremos con el cliente para consultar aspectos sobre el producto y/o el desarrollo del proyecto.

**ACLARACION: PARA CADA REUNION FORMAL SE ENTREGARÁ EN EL MOODLE LAS TRES PLANILLAS DE EXCEL, TANTO LA DE CAMBIOS, COMO LA DE BUGS, COMO LA DE RIESGOS. ESTAS SERAN ADJUNTADAS A LA ENTREGA EN CONJUNTO CON EL INFORME DE AVANZE, ESTE DOCUMENTO Y LAS ACTUALIZACIONES DEL MISMO**

Cualquier contacto externo con algún miembro del equipo deberá realizarse a través de los mails correspondientes que se indicaron al inicio de este documento, o por canales de comunicación típicos, como por ejemplo Whatsapp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Periodicidad | Medio | Audiencia | Responsable |
| Minuta | SP | Mail | Todos | Lombardi |
| Informe de avance | SP | Moodle | Todos | Lombardi |
| Weekly | Cada sábado/domingo | Meet | Equipo de trabajo | Lombardi |
| Reuniones de consulta | Cada martes y jueves | Presencial  Meet | Todos | Lombardi |
| RF | SP | Presencial | Todos | Lombardi |
| Presentación ante jurado | Post SP5 | Presencial | Equipo de trabajo | Lombardi |

1. Requerimientos:

Listado de Requerimientos:

Notación: Catalogamos los requerimientos Funcionales, por un lado, y los Requerimientos no funcionales por otro. Clasificamos cada requerimiento como Esencial (E), Importante (I), Deseable (D).


Requerimientos Funcionales:

* RFE1: El sistema debe ser capaz de capturar imágenes de la cámara frontal de la Tablet.
* RFE2: El sistema debe ser capaz de detectar rostros en las imágenes capturadas.
* RFE3: El sistema debe ser capaz de identificar a las personas a partir de sus rostros.
* RFE4: El sistema debe ser capaz de autenticar a los visitantes al momento de ingresar o egresar del lugar, comparando sus rostros con una base de datos de rostros conocidos almacenada en la Tablet.
  + Si no hay conexión a internet el sistema debe ser capaz de autenticar a los visitantes por medio de varias capas de seguridad para cada tipo de visitante.
  + El sistema no permitirá autenticar visitantes si el día ya fue cerrado o no está abierto.
* RFI5: El sistema debe mostrar un mensaje de "Acceso Permitido" en verde o "Acceso Denegado" en rojo en la pantalla de la Tablet en función del resultado de la autenticación. A su vez también mostrara los lugares a los que puede ingresar el visitante y quien es el usuario/visitante en caso de ser un “Acceso Permitido”.
* RFD6: El sistema deberá registrar un log con los datos (Fecha, Hora, ID de persona, Nombre de la persona, ID del usuario que la autentico, Nombre del usuario que lo autentico, Acceso permitido o denegado, ingreso o egreso, automático o manual, lugares permitidos, abm utilizado, alta/modificación/desactivación, descripción de la acción y si se realizó la apertura o cierre del día, Id de excepcion creada).
  + Este log lo verán solamente los usuarios autorizados.
  + Los logs se registrarán en la base de datos.
* RFI7: El sistema deberá permitir una alternativa manual de ingreso ante posibles desconexiones (sin Wifi o datos).
  + Si no hay internet al momento de iniciar la sesión en la aplicación, se pedirá el usuario y clave como primer parte, y luego como segunda se le escaneará al usuario el código de barra del documento para verificar que si sea él.
  + Si no hay internet al momento de autenticar a un visitante, se lo realizara de forma manual ingresando todos los datos requeridos para ese tipo de visitante.
* RFE8: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de Los visitantes a autenticar. Los datos que se le pedirán a cada visitante para registrarlos dependerán de a que categoría pertenece ese visitante. Sin importar que categoría tenga, se le pedirá registrarle el rostro para las autenticaciones por medio de reconocimiento facial.
  + Al querer desactivar un visitante se le pedirá su clave al usuario que lo quiere realizar.
  + En la ventana del registro de un visitante, también deberá haber un pop up que te lleve a la de registro de un nuevo lugar físico/categoría para agilizar el sistema.
  + Una vez terminado el registro habrá una ventana a continuación la cual permitirá desvincular o vincular lugares físicos a elección
  + Al actualizar un visitante se deberá duplicarlo para así mantener la trazabilidad de todas sus transacciones correctamente. El visitante viejo estará desactivado y se creará uno nuevo con todos los datos cambiados.
* RFE9: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de los lugares físicos a donde los diferentes tipos de visitantes podrán ingresar.
  + Para registrar un nuevo lugar se pedirá el nombre del lugar, los tipos de visitantes que pueden ingresar, abreviatura, descripción del lugar y horario.
* RFI10: El sistema permitirá la carga de excepciones en los lugares físicos, las cuales permitirán que visitantes no autorizados a ese lugar, puedan ingresar al mismo durante su duración.
  + Las excepciones tendrán un nombre, una descripción, lugar donde se realiza, una duración y que tipos de visitantes podrán ingresar.
* RFE11: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de usuarios en el sistema.
  + Al registrarlo se le pedirá nombre, DNI, clave, tipo de usuario y registrar su rostro para el ingreso con reconocimiento facial a la app.
  + Al desactivar un usuario se le pedirá la clave al usuario que lo quiera realizar.
  + Al actualizar un usuario se deberá duplicarlo para así mantener la trazabilidad de todas sus transacciones correctamente. El usuario viejo estará desactivado y se creará uno nuevo con todos los datos cambiados.
* RFE12: El sistema deberá poder dar por abierto el día, guardando la fecha y hora en la que se lo realiza, y a su vez deberá poder dar por cerrado un día, también registrando la fecha y hora en la que se lo da por cerrado.
  + Al cerrarse el día todos los visitantes que no se hayan registrado como un egreso, se los hará automáticamente.
* RFE13: El sistema deberá permitir autorizar a los diferentes tipos de visitantes el ingreso a distintos lugares físicos, así como también desautorizarlos.
* RFE14: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de tipos de visitantes en el sistema. De estas categorías/tipos se registrará el nombre, la descripción y si es externo o interno. En caso de ser interno se deberá indicar a que instituto pertenece.
* RFI15: El sistema deberá poder sincronizar todos los datos que se obtengan durante el funcionamiento sin conexión, con las bases de datos una vez recuperada la conexión.
  + Se contará con un proceso automático que realice tanto como la sincronización de los datos, como la reconexión a internet.
* RFD16: El sistema debe permitir la generación de reportes informativos los cuales variaran dependiendo que usuario sea. Se contará con 3 categorías de reportes
  + Los reportes operativos:
    - El reporte muestra la cantidad total de visitantes que autentico el usuario logueado. Estos reportes pueden verlos los usuarios de seguridad de accesos.
  + Los reportes de gestión (estos reportes lo ven los usuarios de RRHH):
    - El reporte muestra la cantidad de visitantes autenticados por cada usuario
    - El reporte muestra un listado de todos los visitantes externos autenticados en el lapso de tiempo especificado
    - El reporte muestra la cantidad de errores de autenticación que hubieron luego de terminar la sincronización automática de datos
  + Los reportes confidenciales:
    - El reporte muestra todos los cambios que se realizaron sobre entidades por los usuarios de RRHH, lo ven los usuarios jerárquicos a este reporte.
* RFI17: El sistema permitirá definir que lugares físicos tendrán predefinidos los distintos institutos disponibles. A su vez también se tendrá un ADM (alta, desactivación, modificación) de estos institutos.
  + Al momento de registrar un instituto se pedirá el nombre y la abreviatura del mismo.
* RFE18: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de roles de usuarios en el sistema. De estos roles se registrará el nombre, la descripción y que funcionalidades tendrá disponibles.
* RFD19: El sistema debe permitir la modificación del ruteo de conexión del sistema, esto en caso de que los servidores o donde sea que estuviera alojado el sistema online se caiga o sea deshabilitado por cualquier motivo
* RFI20: El sistema deberá permitir el ALTA/MODIFICACIONES/BAJA (desactivación) de empresas en el sistema. Estas empresas estarán vinculadas a los distintos tipos de visitantes externos.

Requerimientos No Funcionales:

* RNFI21: Eficiencia: El sistema debe ser eficiente en el uso de la batería, la memoria y el procesador de la Tablet. A su vez debe ser rápido en la autenticación de los visitantes.
* RNFD22: Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar para usuarios con diferentes niveles de experiencia en el uso de tabletas. Colocando ayudas (iconitos “?”) en las diferentes pantallas los cuales explicaran de forma resumida cómo funciona esa misma pantalla.

1. WBS:



10- Diccionario de la WBS:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de paquete** | **Nombre de paquete** | **Descripción de trabajo** | **Responsables** | **Estimación en horas** |
| 1.0 | Master Security System (MSS) | Desarrollo completo del sistema MSS | Todos los integrantes del equipo | 1272 |
| 1.1 | Planificación | Tareas que involucran la planificación de tareas previas al desarrollo del sistema | Lombardi Lautaro | 72 |
| 1.1.1 | Definición del Alcance | Definición del alcance del proyecto | Lombardi Lautaro | 5 |
| 1.1.2 | Requerimientos | Definición de los requerimientos del proyecto | Lombardi Lautaro | 24 |
| 1.1.2.1 | Refinamientos de requerimientos S1 | Se realiza el refinamiento de los requerimientos según lo hablado con el PO | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.1.2.2 | Refinamientos de requerimientos S2 | Se realiza el refinamiento de los requerimientos según lo hablado con el PO | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.1.2.3 | Refinamientos de requerimientos S3 | Se realiza el refinamiento de los requerimientos según lo hablado con el PO | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.1.2.4 | Refinamientos de requerimientos S4 | Se realiza el refinamiento de los requerimientos según lo hablado con el PO | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.1.3 | WBS | Realización del diagrama WBS | Lombardi Lautaro | 8 |
| 1.1.4 | Diccionario de la WBS | Realización del diccionario del diagrama WBS | Lombardi Lautaro | 8 |
| 1.1.5 | Definición de Administración de riesgos | Se define como se realizará la administración de riesgos | Lombardi Lautaro | 2 |
| 1.1.6 | Definición de Administración de cambios | Se define como se realizará la administración de cambios | Lombardi Lautaro | 2 |
| 1.1.7 | Definición de Administración de bugs | Se define como se realizará la administración de bugs | Lombardi Lautaro | 2 |
| 1.1.8 | Definición de roles | Se definen lo roles de cada integrante del equipo | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.1.9 | Armado del scrum | Realización en Trello de todos los Sprint | Lombardi Lautaro | 8 |
| 1.1.10 | Definición del calendario del proyecto | Armado del calendario del proyecto, junto con sus fechas de entrega | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.1.11 | Definición de la matriz de roles | Armado de la matriz que indica que funcionalidades puede hacer cada rol | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.2 | Gestión de entregas | Realización de todo lo necesario para las reuniones formales con el cliente | Lombardi Lautaro | 75 |
| 1.2.1 | Control de avances | Reunión de todos lo miembro del equipo para controlar los avances realizados | Lombardi Lautaro | 30 |
| 1.2.1.1 | Control de avances S1 | Realización del control de avances del proyecto y creación de la ppt de presentación | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.1.2 | Control de avances S2 | Realización del control de avances del proyecto y creación de la ppt de presentación | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.1.3 | Control de avances S3 | Realización del control de avances del proyecto y creación de la ppt de presentación | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.1.4 | Control de avances S4 | Realización del control de avances del proyecto y creación de la ppt de presentación | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.1.5 | Control de avances S5 | Realización del control de avances del proyecto y creación de la ppt de presentación | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.2 | Informe de avances | Informes de avances para las reuniones | Lombardi Lautaro | 30 |
| 1.2.2.1 | Informes de avances S1 | Realización de los informes de avances para las reuniones formales | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.2.2 | Informes de avances S2 | Realización de los informes de avances para las reuniones formales | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.2.3 | Informes de avances S3 | Realización de los informes de avances para las reuniones formales | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.2.4 | Informes de avances S4 | Realización de los informes de avances para las reuniones formales | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.2.5 | Informes de avances S5 | Realización de los informes de avances para las reuniones formales | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.2.3 | Minuta | minutas de resumen cada reunión formal | Lombardi Lautaro | 15 |
| 1.2.3.1 | Realización de la minuta S1 | Realización de la minuta de resumen de la reunión formal con el PO | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.2.3.2 | Realización de la minuta S2 | Realización de la minuta de resumen de la reunión formal con el PO | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.2.3.3 | Realización de la minuta S3 | Realización de la minuta de resumen de la reunión formal con el PO | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.2.3.4 | Realización de la minuta S4 | Realización de la minuta de resumen de la reunión formal con el PO | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.2.3.5 | Realización de la minuta S5 | Realización de la minuta de resumen de la reunión formal con el PO | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.3 | Control de calidad | Tareas relacionadas con el control de calidad del producto | Gonzales Federico | 189 |
| 1.3.1 | Testing | Realización de las pruebas establecidas para verificar que el sistema cumpla adecuadamente con las funcionalidades pautadas | Hernández Facundo | 96 |
| 1.3.1.1 | Testing de front y back S2 | Realización del testeo del back y front | Hernández Facundo | 24 |
| 1.3.1.2 | Testing de front y back S3 | Realización del testeo del back y front | Gonzales Federico | 24 |
| 1.3.1.3 | Testing de front y back S4 | Realización del testeo del back y front | Hernández Facundo | 24 |
| 1.3.1.4 | Testing de front y back S5 | Realización del testeo del back y front | Gonzales Federico | 24 |
| 1.3.2 | Casos de prueba | Se realiza el documento de casos de prueba para testear | Gonzales Federico | 24 |
| 1.3.3 | Realización de las pruebas de integración | Se realizan las pruebas de integración del sistema | Hernández Facundo | 30 |
| 1.3.4 | Control de bugs | Se lleva a cabo el control de bugs para revisar que se esté respetando la forma de trabajo | Gonzales Federico | 24 |
| 1.3.4.1 | Control de bugs S2 | Realización del control de bugs | Gonzales Federico | 6 |
| 1.3.4.2 | Control de bugs S3 | Realización del control de bugs | Gonzales Federico | 6 |
| 1.3.4.3 | Control de bugs S4 | Realización del control de bugs | Gonzales Federico | 6 |
| 1.3.4.4 | Control de bugs S5 | Realización del control de bugs | Gonzales Federico | 6 |
| 1.3.5 | Actualización de la documentación de testing | Se actualiza el documento de testing según sea necesario | Gonzales Federico | 15 |
| 1.3.5.1 | Actualización S3 | Actualización de la documentación de testing | Gonzales Federico | 5 |
| 1.3.5.2 | Actualización S4 | Actualización de la documentación de testing | Gonzales Federico | 5 |
| 1.3.5.3 | Actualización S5 | Actualización de la documentación de testing | Gonzales Federico | 5 |
| 1.4 | Base de datos | Tareas relacionadas con las bases de datos del sistema | Castillo Patricio | 70 |
| 1.4.1 | Tablas | Realización de todas las tablas del sistema | Castillo Patricio | 64 |
| 1.4.1.1 | Tabla de usuarios | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.2 | Tabla de visitantes | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.3 | Tabla de lugares físicos | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.4 | Tabla de categorías de visitantes | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.5 | Tabla de excepciones | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.6 | Tabla de relación excepcion-lugar físico | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.7 | Tabla de relación lugar físico -categoría visitantes | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.8 | Tabla de relación categoría visitante -visitante | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.9 | Tabla de LOG | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.10 | Tabla de imágenes de personas | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.11 | Tabla de Roles de usuario | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.12 | Tabla de relación categoría visitante-excepciones | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.13 | Tabla de institutos | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.14 | Tabla de relación institutos-categoría visitante | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.15 | Tabla de relación institutos- lugares físicos | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.1.16 | Tabla de empresas | Realización de la tabla indicada | Castillo Patricio | 4 |
| 1.4.2 | Back-Up | Generación de la copia de seguridad de la base de datos del sistema | Castillo Patricio | 6 |
| 1.4.2.1 | Back-Up de la base de datos S2 | Generación de la copia de seguridad de la base de datos | Castillo Patricio | 3 |
| 1.4.2.2 | Back-Up de la base de datos S4 | Generación de la copia de seguridad de la base de datos | Castillo Patricio | 3 |
| 1.5 | Administración y control del proyecto | Tareas relacionadas con la administración y el control del correcto avance del proyecto | Lombardi Lautaro | 85 |
| 1.5.1 | Control de cambios | Se lleva a cabo el control de cambios para revisar que se esté respetando la forma de trabajo | Lombardi Lautaro | 20 |
| 1.5.1.1 | Control de cambios S1 | Se realiza el control de cambios | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.1.2 | Control de cambios S2 | Se realiza el control de cambios | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.1.3 | Control de cambios S3 | Se realiza el control de cambios | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.1.4 | Control de cambios S4 | Se realiza el control de cambios | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.1.5 | Control de cambios S5 | Se realiza el control de cambios | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.2 | Control de riesgos | Se lleva a cabo el control de riesgos para revisar que se esté respetando la forma de trabajo | Lombardi Lautaro | 30 |
| 1.5.2.1 | Control de riesgos S1 | Se realiza el control de riesgos | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.5.2.2 | Control de riesgos S2 | Se realiza el control de riesgos | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.5.2.3 | Control de riesgos S3 | Se realiza el control de riesgos | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.5.2.4 | Control de riesgos S4 | Se realiza el control de riesgos | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.5.2.5 | Control de riesgos S5 | Se realiza el control de riesgos | Lombardi Lautaro | 6 |
| 1.5.3 | Control de estimaciones | Se hace una revisión de todas las estimaciones para controlar que se esté respetando lo estimado o haya que actualizarlo | Lombardi Lautaro | 15 |
| 1.5.3.1 | Control de estimaciones S1 | Se realiza el control de estimaciones | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.5.3.2 | Control de estimaciones S2 | Se realiza el control de estimaciones | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.5.3.3 | Control de estimaciones S3 | Se realiza el control de estimaciones | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.5.3.4 | Control de estimaciones S4 | Se realiza el control de estimaciones | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.5.3.5 | Control de estimaciones S5 | Se realiza el control de estimaciones | Lombardi Lautaro | 3 |
| 1.5.4 | Actualización de la documentación y los indicadores | Se actualiza el documento según parezca y se actualizan los indicadores | Lombardi Lautaro | 20 |
| 1.5.4.1 | Actualización S1 | Actualización de documentación e indicadores | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.4.2 | Actualización S2 | Actualización de documentación e indicadores | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.4.3 | Actualización S3 | Actualización de documentación e indicadores | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.4.4 | Actualización S4 | Actualización de documentación e indicadores Actualización de documentación e indicadores | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.5.4.5 | Actualización S5 | Actualización de documentación e indicadores | Lombardi Lautaro | 4 |
| 1.6 | Capacitación | Tiempo consumido en el aprendizaje de nuevas herramientas | Lombardi Lautaro | 86 |
| 1.6.1 | Trello | Herramienta para llevar a cabo la ejecución de la metodología ágil | Lombardi Lautaro | 8 |
| 1.6.2 | Testing Tools | Herramientas para llevar la ejecución del testeo | Hernández Facundo | 12 |
| 1.6.3 | SQLite | Herramientas para el uso de base de datos | Castillo Patricio | 10 |
| 1.6.4 | Librerías | Librerías para la el desarrollo del producto | Gross Pablo | 12 |
| 1.6.5 | React native | Lenguaje para el desarrollo de interfaces | Cañete Ezequiel | 12 |
| 1.6.6 | Figma | Herramienta de diseño de interfaces | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.6.7 | Flask | Framework para desarrollo backend | Fallatti Franco | 24 |
| 1.7 | Backend | Tareas relacionadas con el desarrollo del producto | Fallatti Franco | 381 |
| 1.7.1 | Backend online | Desarrollo del backend con conexión a internet | Fallatti Franco | 112 |
| 1.7.1.1 | Definición de end points | Definición de las url que usara el sistema | Gonzales Federico | 6 |
| 1.7.1.2 | Implementación de la IA para reconocimiento facial | Implementación del modelo de la IA en el sistema | Gross Pablo | 36 |
| 1.7.1.3 | Logueo de usuarios con reconocimiento facial | Realización del sistema de logueo con reconocimiento facial | Fallatti Franco | 30 |
| 1.7.1.4 | Autenticación de visitantes con reconocimiento facial | Realización del sistema de autenticación de visitantes por medio de reconocimiento facial | Hernández Facundo | 30 |
| 1.7.1.5 | Conexión con la base de datos | Conexión del backend online con la base de datos del sistema | Castillo Patricio | 10 |
| 1.7.2 | Modelado y entrenamiento de la IA | Modelado y entrenamiento del modelo de la IA de reconocimiento facial | Gross Pablo | 24 |
| 1.7.3 | Backend offline | Desarrollo del backend sin conexión a internet | Fallatti Franco | 209 |
| 1.7.3.1 | Abm de usuarios | Creación del abm de usuarios | Gross Pablo | 6 |
| 1.7.3.2 | Abm de lugares físicos | Creación del abm de lugares físicos | Fallatti Franco | 6 |
| 1.7.3.3 | Carga de excepciones | Creación del sistema de carga de excepciones para los lugares físicos | Castillo Patricio | 6 |
| 1.7.3.4 | Abm de categorías de visitantes | Creación del abm de categorías visitantes | Hernández Facundo | 6 |
| 1.7.3.5 | Abm de visitantes | Creación del abm de visitantes | Gonzales Federico | 6 |
| 1.7.3.6 | Sincronización de los datos con la base de datos | Carga de todos los datos almacenados en modo offline automáticamente en la base de datos una vez recuperada la conexión | Castillo Patricio | 20 |
| 1.7.3.7 | LOG | Historial de acciones en el sistema | Hernández Facundo | 16 |
| 1.7.3.8 | Apertura y cierre del día | Creación del sistema de apertura y cierre del día el cual permite la autenticación de visitantes | Fallatti Franco | 8 |
| 1.7.3.9 | Logueo de usuarios offline | Realización del sistema de logueo de usuarios offline | Gross Pablo | 12 |
| 1.7.3.10 | Autenticación de visitantes offline | Realización del sistema de autenticación de visitantes offline | Gonzales Federico | 12 |
| 1.7.3.11 | Autorización de visitantes | Creación del sistema de autorización de visitantes a los diferentes lugares | Hernández Facundo | 10 |
| 1.7.3.12 | Registro de egreso automático al cerrar el día | Creación del proceso automático para el registro de egresos del cierre del día | Fallatti Franco | 16 |
| 1.7.3.13 | Abm de roles de usuario | Creación del abm de roles de usuarios | Gross Pablo | 6 |
| 1.7.3.14 | Abm de institutos | Creación del abm de institutos | Fallalti Franco | 6 |
| 1.7.3.15 | Configuración de institutos | Realización del sistema que permite configurar los institutos | Fallati Franco | 10 |
| 1.7.3.16 | Detección y reconexión de internet automático | Realización del proceso automático de detección y reconexión cuando el sistema deja de tener conectividad | Cañete Ezequiel | 16 |
| 1.7.3.17 | Ruteo de conexión | Creación de la lógica que permite configurar la ruta de conexión del sistema | Castillo Patricio | 10 |
| 1.7.3.18 | Abm de empresas | Creación del abm de empresas | Fallalti Franco | 6 |
| 1.7.3.19 | Cierre automático del día | Realización del proceso automático de cierre de día a determinada hora | Fallalti Franco | 15 |
| 1.7.3.20 | Duplicación de usuarios y visitantes | Funcionalidad la cual duplica un usuario o un visitante para realizar una modificación de los mismos | Fallati Franco | 16 |
| 1.7.4 | Manejo de reportes | Realización de la reportaría del sistema | Gross Pablo | 36 |
| 1.7.4.1 | Reportes operativos | Realizacion del reporte | Gross Pablo | 12 |
| 1.7.4.2 | Reportes de gestión | Realizacion del reporte | Castillo Patricio | 12 |
| 1.7.4.3 | Reportes confidenciales | Realizacion del reporte | Gross Pablo | 12 |
| 1.8 | FrontEnd | Tareas relacionadas con la creación de interfaces de producto | Cañete Ezequiel | 212 |
| 1.8.1 | Maquetado | Creación de las interfaces | Cañete Ezequiel | 144 |
| 1.8.1.1 | Creación de la pantalla de logueo online | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.2 | Creación de la pantalla de logueo offline | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.3 | Creación de las pantallas de menú | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.4 | Creación de la pantalla de autenticación de visitantes online | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.5 | Creación de la pantalla de autenticación de visitantes offline | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.6 | Creación de la pantalla de autorización de visitantes | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.7 | Creación de la pantalla de LOG | Realización de la interfaz correspondiente | Gross Pablo | 8 |
| 1.8.1.8 | Creación de la pantalla de ABM de usuarios | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.9 | Creación de la pantalla de ABM de visitantes | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.10 | Creación de la pantalla de ABM de lugares físicos | Realización de la interfaz correspondiente | Gross Pablo | 8 |
| 1.8.1.11 | Creación de la pantalla de ABM de categorías de visitantes | Realización de la interfaz correspondiente | Gross Pablo | 8 |
| 1.8.1.12 | Creación de la pantalla de apertura y cierre del día | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.13 | Creación de la pantalla de carga de excepciones | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.14 | Creación de la pantalla de manejo de reportes | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.15 | Creación de la pantalla de configuración de ruteo | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.16 | Creación de la pantalla de abm de roles | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.17 | Creación de la pantalla de abm de institutos | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.1.18 | Creación de la pantalla de abm de empresas | Realización de la interfaz correspondiente | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.8.2 | Diseño | Realización del diseño de las interfaces | Cañete Ezequiel | 48 |
| 1.8.2.1 | Diseño de interfaces S1 | Creación de los diseños de las primeras interfaces | Cañete Ezequiel | 24 |
| 1.8.2.2 | Diseño de interfaces S2 | Creación de los diseños de las interfaces restantes | Cañete Ezequiel | 24 |
| 1.8.3 | Conexión con el backend online | Realización de la conexión del front con el back online | Fallati Franco | 10 |
| 1.8.4 | Conexión con el backend offline | Realización de la conexión del front con el back offline | Fallati Franco | 10 |
| 1.9 | Deploy | Tareas relacionadas con el deploy del producto | Fallatii Franco | 22 |
| 1.9.1 | Generación de apk productiva del backend offline | Creación de la apk del sistema offline del producto | Fallatii Franco | 4 |
| 1.9.2 | Deployeo del backend online | Puesta en marcha del backend online en la nube | Fallatii Franco | 10 |
| 1.9.3 | Configuración de un web service | Configuración de la nube donde se almacenará el backend | Cañete Ezequiel | 8 |
| 1.10 | Estabilización | Tareas finales para la estabilización final del producto y proyecto | Lombardi Lautaro | 80 |
| 1.10.1 | Puesta a punto del sistema | Corrección y finalización de todo lo pendiente en el producto | Fallati Franco | 72 |
| 1.10.2 | Liberación | Etapa en la cual se presentará el proyecto completo al cliente | Lombardi Lautaro | 8 |

Para la realización de las estimaciones del diccionario de la WBS utilizamos la técnica de estimación de Planning Póker.

OBSERVACION: la tarea 1.10.1 puesta a punto del sistema, es una tarea que se repartirá entre todos los Devs y nuestro Tester A, solo que el encargado de que se cumpla será Franco.

11- Calendario:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS | FUNCIONALIDAD | PESO EN HORAS | PESO DE HITO |
| SPRINT 1  15/04/2024 - 30/04/2024 | 1.1.1 definición del alcance | 1 | 72 |
| 1.1.2.1 refinamiento de requerimientos S1 | 2 |
| 1.1.3 realización del diagrama WBS | 2 |
| 1.1.4 diccionario de la WBS | 2 |
| 1.1.5 definición de administración de riesgos | 1 |
| 1.1.6 definición de administración de cambios | 1 |
| 1.1.7 definición de administración de bugs | 1 |
| 1.1.8 definición de roles | 1 |
| 1.1.9 armado de scrum | 2 |
| 1.1.10 definición del calendario del proyecto | 2 |
| 1.2.1.1 control de avances S1 | 2 |
| 1.2.2.1 informe de avances S1 | 2 |
| 1.2.3.1 realización de minuta S1 | 1 |
| 1.4.1.1 tabla de usuarios | 1 |
| 1.4.1.10 tabla de imágenes de personas | 1 |
| 1.5.1.1 control de cambios S1 | 1 |
| 1.5.2.1 control de riesgos S1 | 2 |
| 1.5.3.1 control de estimaciones S1 | 1 |
| 1.5.4.1 actualización S1 | 1 |
| 1.6.1 trello | 2 |
| 1.6.2 testing tolos | 3 |
| 1.6.3 sql lite | 2 |
| 1.6.4 librerías | 3 |
| 1.6.5 react-native | 3 |
| 1.6.6 figma | 2 |
| 1.6.7 flask | 5 |
| 1.7.1.1 definición de end-points | 2 |
| 1.7.1.2 implementación de la IA para reconocimiento facial | 6 |
| 1.7.1.3 logueo de usuario con reconocimiento facial | 5 |
| 1.7.2 modelado y entrenamiento de la IA | 5 |
| 1.8.1.1 creación de la pantalla de logueo online | 2 |
| 1.8.2.1 diseño de interfaces S1 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS | FUNCIONALIDAD | PESO EN HORAS | PESO DE HITO |
| SPRINT 2  30/04/2024 - 14/05/2024 | 1.1.2.2 refinamiento de requerimientos S2 | 2 | 89 |
| 1.1.11 creación de matriz de roles | 1 |
| 1.2.1.2 control de avances S2 | 2 |
| 1.2.2.2 informe de avances S2 | 2 |
| 1.2.3.2 realización de minuta S2 | 1 |
| 1.3.1.1 testing de front y back S2 | 5 |
| 1.3.4.1 control de bugs S2 | 2 |
| 1.4.2.1 backup de la base de datos S2 | 2 |
| 1.5.1.2 control de cambios S2 | 1 |
| 1.5.2.2 control de riesgos S2 | 2 |
| 1.5.3.2 control de estimaciones S2 | 1 |
| 1.5.4.2 actualización S2 | 1 |
| 1.8.2.2 diseño de interfaces S2 | 5 |
| Desde 1.4.1.2 hasta 1.4.1.9 tablas | 6 |
| Desde 1.4.1.11 hasta 1.4.1.16 tablas | 4 |
| 1.3.2 casos de prueba | 5 |
| 1.7.1.4 autenticación de visitantes con reconocimiento facial | 5 |
| 1.7.3.1 abm de usuarios | 2 |
| 1.7.3.2 abm de lugares físicos | 2 |
| 1.7.3.4 abm de categorías de visitantes | 2 |
| 1.7.3.5 abm de visitantes | 2 |
| 1.7.3.13 abm de roles | 2 |
| 1.7.3.14 abm de institutos | 2 |
| 1.7.3.15 configuración de institutos | 2 |
| 1.8.1.3 creación de las pantallas de menú | 2 |
| 1.8.1.8 creación de pantalla abm de usuario | 2 |
| 1.8.1.9 creación de pantalla abm de visitantes | 2 |
| 1.8.1.10 creación de pantalla abm de lugares físicos | 2 |
| 1.8.1.11 creación de pantalla abm de categorías de visitante | 2 |
| 1.8.1.16 creación de pantalla abm de roles | 2 |
| 1.8.1.17 creación de pantalla de abm de institutos | 2 |
| 1.8.1.18 creacion de pantalla de empresas | 2 |
| 1.8.1.4 creación de pantalla de autenticación online | 2 |
| 1.7.1.5 conexión con la base de datos | 2 |
| 1.7.3.11 autorización de visitantes | 2 |
| 1.8.1.6 creación de la pantalla de autorización de visitantes | 2 |
| 1.8.3 conexión con el backend online | 2 |
| 1.8.4 conexión con el backend offline | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS | FUNCIONALIDAD | PESO EN HORAS | PESO DE HITO |
| SPRINT 3  14/05/2024 - 28/05/2024 | 1.1.2.3 refinamiento de requerimientos S3 | 2 | 52 |
| 1.2.1.3 control de avances S3 | 2 |
| 1.2.2.3 informe de avances S3 | 2 |
| 1.2.3.3 realización de minuta S3 | 1 |
| 1.3.1.2 testing de front y back S3 | 5 |
| 1.3.4.2 control de bugs S3 | 2 |
| 1.3.5.2 actualización S3 | 1 |
| 1.5.1.3 control de cambios S3 | 1 |
| 1.5.2.3 control de riesgos S3 | 2 |
| 1.5.3.3 control de estimaciones S3 | 1 |
| 1.5.4.3 actualización S3 | 1 |
| 1.7.3.3 carga de excepciones | 2 |
| 1.7.3.7 LOG | 3 |
| 1.7.3.18 abm de empresas | 2 |
| 1.7.3.8 apertura y cierre del día | 2 |
| 1.7.3.9 logueo de usuarios offline | 3 |
| 1.7.3.10 autenticación de visitantes offline | 3 |
| 1.7.3.17 ruteo de conexión | 2 |
| 1.7.3.20 duplicacion de usuario y visitante | 3 |
| 1.8.1.7 creación de la pantalla de LOG | 2 |
| 1.8.1.12 creación de la pantalla de apertura y cierre del día | 2 |
| 1.8.1.13 creación de la pantalla de carga de excepciones | 2 |
| 1.8.1.2 creación de la pantalla de logueo offline | 2 |
| 1.8.1.15 creación de pantalla de configuración de ruteo | 2 |
| 1.8.1.5 creación de la pantalla de autenticación offline | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS | FUNCIONALIDAD | PESO EN HORAS | PESO DE HITO |
| SPRINT 4  28/05/2024 - 11/06/2024 | 1.1.2.4 refinamiento de requerimientos S4 | 2 | 56 |
| 1.2.1.4 control de avances S4 | 2 |
| 1.2.2.4 informe de avances S4 | 2 |
| 1.2.3.4 realización de minuta S4 | 1 |
| 1.3.1.3 testing de front y back S4 | 5 |
| 1.3.4.3 control de bugs S4 | 2 |
| 1.3.5.3 actualización S4 | 1 |
| 1.3.3 realización de las pruebas de integración | 5 |
| 1.4.2.2 backup de la base de datos S4 | 1 |
| 1.5.1.4 control de cambios S4 | 1 |
| 1.5.2.4 control de riesgos S4 | 2 |
| 1.5.3.4 control de estimaciones S4 | 1 |
| 1.5.4.4 actualización S4 | 1 |
| 1.7.3.6 sincronización de los datos con la base de datos | 4 |
| 1.7.3.12 registro de egreso automático al cerrar el día | 3 |
| 1.7.3.16 detección y reconexión de internet automático | 3 |
| 1.7.3.19 cierre automatico del dia | 3 |
| 1.7.4.1 reportes operativos | 3 |
| 1.7.4.2 reportes de gestión | 3 |
| 1.7.4.3 reportes confidenciales | 3 |
| 1.8.1.14 creación de la pantalla de manejo de reportes | 2 |
| 1.9.1 generación de apk productiva del backend offline | 1 |
| 1.9.2 deployeo del backend online | 2 |
| 1.9.3 configuración de un web service | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS | FUNCIONALIDAD | PESO EN HORAS | PESO DE HITO |
| SPRINT 5  11/06/2024 - 25/06/2024 | 1.2.1.5 control de avances S5 | 2 | 26 |
| 1.2.2.5 informe de avances S5 | 2 |
| 1.2.3.5 realización de minuta S5 | 1 |
| 1.3.1.4 testing de front y back S5 | 5 |
| 1.3.4.4 control de bugs S5 | 2 |
| 1.3.5.4 actualización S5 | 1 |
| 1.5.1.5 control de cambios S5 | 1 |
| 1.5.2.5 control de riesgos S5 | 2 |
| 1.5.3.5 control de estimaciones S5 | 1 |
| 1.5.4.5 actualización S5 | 1 |
| 1.10.1 puesta a punto del sistema | 6 |
| 1.10.2 liberación | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peso** | **Min hs** | **Max hs** |
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | 11 |
| 3 | 12 | 17 |
| 4 | 18 | 23 |
| 5 | 24 | 30 |
| 6 | 31 | Infinito |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entrega** | **Semanas** | **Baseline** |
| Reunión formal 1 | 15/04/2024 - 30/04/2024 | 27,82% |
| Reunión formal 2 | 30/04/2024 - 14/05/2024 | 28,24% |
| Reunión formal 3 | 14/05/2024 - 28/05/2024 |  |
| Reunión formal 4 | 28/05/2024 - 11/06/2024 |  |
| Reunión formal 5 | 11/06/2024 - 25/06/2024 |  |

12- Indicadores:

Para este proyecto decidimos utilizar los siguientes indicadores:

* Funcionalidad completa + Nivel de calidad
* Indicador de riesgo
* Tiempo X Recurso
* Velocidad

Estos indicadores (excepto el de velocidad) se entregarán en Excel adjuntados a las entregas (el de funcionalidad completa estará en los informes de avance)

Velocidad del Equipo de trabajo (hasta la finalización del sprint 3) = 70

13- Administración de riesgos:

Para identificar los riesgos que se presentan en el proyecto, inicialmente se realizará un análisis de riesgos al inicio del proyecto y se identificaran los que se presentan. Una vez completa la lista inicial de riesgos, se procederá a calcular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, su impacto en el proyecto y su nivel de exposición como resultado de multiplicar los valores de ocurrencia e impacto. La forma de clasificación de cada riesgo será la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Probabilidad** | |
| Alta | 3 |
| Media | 2 |
| Baja | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impacto** | |
| Alta | 3 |
| Media | 2 |
| Baja | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Definición de exposiciones** | **Probabilidad Alta** | **Probabilidad Media** | **Probabilidad Baja** |
| **Impacto Alta** | 9 | 6 | 3 |
| **Impacto Media** | 6 | 4 | 2 |
| **Impacto Baja** | 3 | 2 | 1 |

Una vez definida la exposición a cada riesgo, de la lista total de riesgos, se seleccionarán aquellos 10 (TOP 10) que tengan mayor exposición y se les llevarán a cabo sus correspondientes acciones de mitigación y acciones de contingencia. Por último, se calculará el riesgo total de del proyecto y se anotará y actualizará de manera constante en cada reunión formal.

Forma de trabajo:

* Se dedicará un tiempo a la evaluación de los riesgos en cada ciclo de desarrollo, de esta evaluación se actualizará la planilla de Excel de riesgos con nuevos riesgos si los hubiere o actualizando los valores de probabilidad e impacto de riesgos ya existentes.
* Luego de cada evaluación se volverá a definir el TOP 10.
* Se trabajará en realizar planes de mitigación y contingencia de los riesgos conformados en este TOP 10. No se evaluarán los demás debido a que puede llegar a ser una lista muy larga y muy costosa de analizar. Si ya existen planes de mitigación o contingencia para alguno de ellos, se pensará en cómo mejorarlos.
* Una vez realizado esto se actualizará el indicador de riesgo

Listado de riesgos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Probabilidad de ocurrencia** | **Impacto del riesgo** | **Exposición al riesgo** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Este es el formato de la tabla que se usara en la planilla.

14- Administración de cambios:

Para la documentación y gestión de cambios utilizaremos la siguiente plantilla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha aparición** | **Resumen** | **Detalle** | **Impacto** | **Beneficio** | **Análisis** | **Validación** | **Fecha aprobación** | **Fecha conclusión** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los valores de dicha planilla serán:

* Fecha Aparición: Fecha en la que se propuso el cambio.
* Resumen: Se detalla brevemente en qué consiste el cambio, lo utilizamos para identificar rápidamente el cambio.
* Detalle: Se detalla el cambio para luego ser analizado por el equipo de trabajo y evaluar los detalles del cambio y cómo poder realizarlo.
* Impacto: Cuánto impacta el cambio en el proyecto. Utilizaremos la siguiente escala
  + Alto = Es un cambio que por diversos motivos será muy laborioso de trabajar y a su vez puede conllevar a futuros problemas al implementarlo.
  + Medio = Es un cambio que, si bien no desestabiliza el proyecto, su implementación traerá un costo considerable para implementar.
  + Bajo = Es un cambio que no afectara la estructura del proyecto, además su implementación no debería traer costos considerables de implementación.
* Beneficio: Que tanto beneficia al usuario la implementación de dicho cambio, utilizamos la siguiente escala:
  + Alto = Grandes beneficios para el sistema al aplicarlos.
  + Medio = Cambios útiles para el sistema.
  + Bajo = Cambios poco significativos para el sistema.
* Análisis: Detalla los pasos necesarios para aplicar el cambio.
* Validación: Detalla si el cambio va a ser aplicado o no.
* Fecha aprobación: Fecha en la que se aprueba el cambio
* Fecha de conclusión: Fecha en la que el cambio ya está implementado en el sistema.

Forma de trabajo:

* Los cambios serán relevados en cada reunión formal por medio de un documento de solicitud de cambios, de ese relevamiento, se registrarán estos cambios en la planilla de Excel de cambios.
* Durante la primera semana al registro del cambio se lo analizará para determinar si se acepta o se rechaza.
* En la próxima reunión sea formal o no con el cliente, ya una vez analizado el cambio podrán ocurrir 2 escenarios:
  + Se negociará con el cliente sobre las condiciones de aceptación del cambio.
  + Se explica al cliente porque no debe aceptarse el cambio y se negocia si debería ser reevaluado.

15- Administración de bugs:

El procedimiento para la elaboración de la planilla de bugs consistirá en lo siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUG-ID** | **Categoría** | **Ciclo de aparición** | **Fecha** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha de corrección** | **Responsable** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* BUG-ID: Identificador del bug, consiste en un número único referente al bug, si llega a ser un bug recurrente (bug resuelto previamente que reapareció) se agregara una R por cada aparición del mismo.
* Categoría: Categoría del bug en cuestión, puede ser:
  + Crítico: Bug que impide la realización de una funcionalidad en cuestión, están relacionados con los criterios de aceptación de las pruebas.
  + Importante: Bug que dificulta la realización de la funcionalidad en cuestión. Por ej.: Ausencia de mensaje o mensaje poco descriptivo en la validación de un campo de un formulario.
  + Leve: Bugs referidos a pequeños desperfectos del sistema. Por ej.: Error ortográfico en algún mensaje, Texto en botones escondido, Errores visuales que provengan de la interfaz, etc.
* Ciclo de aparición: Número de ciclo de la 1ra aparición del bug.
* Fecha: Fecha exacta de aparición del bug
* Descripción: Detalles sobre el bug, el mismo deberá proveer la suficiente información para poder ser resuelto.
* Fecha de corrección: Fecha exacta de cierre del bug
* Estado: Estado actual del bug, los estados pueden ser.
  + Abierto: Todavía no se asignaron recursos para que se arregle dicho bug
  + En corrección: Se asignaron recursos para resolver el bug.
  + Pendiente de aprobación: Se está esperando una aprobación del bug después de haber estado en corrección.
  + Corregido: El bug ya se encuentra solucionado.
* Responsable: responsable del seguimiento del bug.

Forma de trabajo:

* Se encuentra un bug, y lo primero que se hará es agregarlo a la planilla de Excel correspondiente para los bugs.
* Una vez asignado, se le avisara al responsable del área del bug.
* El responsable del área asignara la responsabilidad a quien le parezca más capacitado para resolverlo en su sector correspondiente.
* El responsable asignado realizará el seguimiento del bug y una vez resuelto se lo dará como corregido en la planilla de bugs.

16- Matriz de Roles:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruteo de conexión | Logueo online | Logueo offline | Inicio/cierre del día | Autenticación de visitantes | Autorización de visitantes | Configuración de institutos |
| Administrador técnico | SI | SI | SI | No | No | No | No |
| Seguridad de accesos | No | SI | SI | SI | SI | No | No |
| RRHH | No | SI | SI | SI | No | SI | SI |
| Procesos automáticos | No | No | No | No | No | No | No |
| Personal jerárquico | No | No | No | No | No | No | No |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABMs de entidades | Reportes del sistema | Log/historial del sistema | Carga de excepciones | Sincronización de datos | Reconexión a internet | Egreso automático | Cierre automático |
| Administrador técnico | No | SI | SI | No | No | No | No | No |
| Seguridad de accesos | No | SI | SI | No | No | No | No | No |
| RRHH | SI | SI | SI | SI | No | No | No | No |
| Procesos automáticos | No | No | No | No | SI | SI | SI | SI |
| Personal jerárquico | No | SI | No | No | No | No | No | No |