## Riesgos
| TOP 20 RIESGOS | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 9
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Severidad | Impacto Potencial Original | Responsable | Plan de Contingencia | Plan de Mitigación | Estado Plan Mitigación | Impacto Potencial Reducido SP1 | Índice de Mitigación SP1 | Estado Riesgo SP1 | Impacto Potencial Reducido SP2 | Indice de Mitigacion SP2 | Estado Riesgo SP2 | Impacto Potencial Reducido SP3 | Indice de Mitigacion SP3 | Estado Riesgo SP3 | Impacto Potencial Reducido SP4 | Indice de Mitigacion SP4 | Estado Riesgo SP4 | Riesgo recurrente | F. Revisión
1 | No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9 | Resp 1 | Irse a algun otro lugar con internet | Asegurarse de que el equipo tenga datos cargados | Ejecutado | 5 | 55.5556 | Activo | 5 | 55.5556 | Activo | 4 | 44.4444 | Activo | 3 | 33.3333 | Activo | si | 2024-06-09
2 | Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9 | Resp 1 | Reorganizar las fechas de entrega de las funcionalidades | Que avise con antelacion para reasignar sus responsabilidaes | En curso | 4 | 44.4444 | Activo | 4 | 44.4444 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
3 | Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9 | Resp 2 | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo que si la conozca | Capacitaciones sobre las herramientas | Ejecutado | 2 | 22.2222 | Activo | 1 | 11.1111 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
5 | Problemas durante la integración de las diferentes partes | 2 | 3 | 6 | Resp 1 | Usar mas tiempo del establecido previamente para solucionar los problemas | Definir bien las conexiones entre las diferentes partes del sistema | Ejecutado | 3 | 50 | Activo | 3 | 50 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | no | 2024-06-09
8 | No tener el hardware correspondiente para realizar una buena verificación del software | 3 | 2 | 6 | Resp 1 | Usar emuladores para simular el hardware correspondiente | Pedir prestado el hardware necesario | Ejecutado | 3 | 50 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
4 | Producto no aceptado por no cumplir las expectativas | 2 | 3 | 6 | Resp 3 | Pedir un plazo de tiempo extra para satisfacer las expectativas | Reuniones constantes con el PO verificando que esta conforme con lo hecho | Ejecutado | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | 3 | 50 | Activo | no | 2024-06-09
6 | Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Resp 1 | Dejar por escrito todo lo pedido para estar preparado para las criticas y quejas | Reuniones constantes con el PO para refinar los requerimientos del sistema | Ejecutado | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
7 | Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6 | Resp 2 | Que se haga la reunion formal virtual | Que sea avisado el dia de cierre y reprogramada la reunion | Ejecutado | 1 | 16.6667 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | si | 2024-06-09
11 | El sistema falla durante la presentacion ante el jurado | 2 | 3 | 6 |  | Usar el ingenio para salvar la situacion asumiendo el fallo como algo planeado | Probar el sistema en el lugar donde se hara la presentacion del sistema | En curso | 6 | 100 | Activo | 6 | 100 | Activo | 5 | 83.3333 | Activo | 5 | 83.3333 | Activo | no | 2024-06-09
12 | Dependencia excesiva de un solo miembro del equipo | 2 | 3 | 6 |  | Repartir tareas mas equitativamente para que no suceda tal dependencia | El miembro del que se depende tanto capacite a los demas par evitar tal dependencia | Ejecutado | 5 | 83.3333 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | 3 | 50 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | si | 2024-06-09
13 | Falta de experiencia sobre el gestionamiento de un proyecto | 2 | 3 | 6 |  | Revisiones constantes con un experto en el tema para realizar las correciones | Capacitarse sobre como se lo gestiona correctamente a un proyecto | Ejecutado | 5 | 83.3333 | Activo | 3 | 50 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
14 | El sistema falla en el dispositivo del cliente | 2 | 3 | 6 |  | Repetir la prueba, y corregir el fallo lo mas pronto posible | Probar el sistema en un dispositivo similar | Ejecutado | 6 | 100 | Activo | 6 | 100 | Activo | 5 | 83.3333 | Activo | 5 | 83.3333 | Activo | no | 2024-06-09
15 | Product owner cambia los requerimientos del proyecto | 3 | 2 | 6 |  | Tener todo bien configurado y bien particionado para evitar que sean cambios que afecten tanto al sistema | Tener reuniones constantes con e PO para evitar que sean cambios para los cuales no estemos preparados | Ejecutado | 5 | 83.3333 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | 4 | 66.6667 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | no | 2024-06-09
16 | Uso de medidas de seguridad biometricas fuera de conexion a internet | 2 | 3 | 6 |  | Pedir mas tiempo para realizar esa funcionalidad offline la cual seria critica | Plantear el uso de otros medios de autenticacion fuera de la conexion a internet | Ejecutado | 6 | 100 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
10 | Modelo de entrenamiento del reconocimiento facial defectuoso | 2 | 2 | 4 | Resp 1 | Usar mas tiempo del establecido previamente para entrenar y optimizar la IA | Entrenar arduamente a la IA de reconocimiento facial, para reducir el riesgo de que falle | Ejecutado | 3 | 75 | Activo | 1 | 25 | Activo | 0 | 0 | Cerrado | 0 | 0 | Cerrado | no | 2024-06-09
9 | Testeos incompletos | 2 | 2 | 4 | Resp 1 | Completar los testeos para las siguientes entregas del producto | Definir bien todos los testeos a realizar, cubriendo todos los escenarios | En curso | 1 | 25 | Activo | 1 | 25 | Activo | 2 | 50 | Activo | 1 | 25 | Activo | si | 2024-06-09
17 | Problemas de rendimiento con el sistema | 2 | 2 | 4 |  | Realizar cambios en los algoritmos usados en el sistema para que el rendimiento sea mejor | Optimizar todos los sistemas de la aplicacion para evitar esos problemas de rendimiento | En curso | 4 | 100 | Activo | 4 | 100 | Activo | 3 | 75 | Activo | 2 | 50 | Activo | no | 2024-06-09
18 | Miembros del equipo tienen problemas personales entre ellos | 2 | 2 | 4 |  | Mantener esos conflictos por fuera de lo referente a la realizacion del proyecto | Fomentar la buena relacion entre los miembros del equipo por medio de actividades grupales | Ejecutado | 4 | 100 | Activo | 2 | 50 | Activo | 3 | 75 | Activo | 1 | 25 | Activo | no | 2024-06-09
19 | Problemas en la configuracion del ambiente del sistema | 2 | 2 | 4 |  | Dedicar mas tiempo del requerido para solucionar esos problemas del ambiente | Investigar sobre el ambiente que usaremos para evitar tales problemas | Ejecutado | 4 | 100 | Activo | 4 | 100 | Activo | 2 | 50 | Activo | 2 | 50 | Activo | si | 2024-06-09
20 | Imcumplimiento del calendario establecido | 2 | 2 | 4 |  | Solicitar mas tiempo para la realizacion de las tareas que se adeudaron | Realizar una candelarizacion acorde a lo que el equipo puede realizar | Ejecutado | 2 | 50 | Activo | 4 | 100 | Activo | 3 | 75 | Activo | 5 | 125 | Activo | si | 2024-06-09
|  | 2.3 | 2.55 | 117 |  |  |  |  | 73 | 62.3932 |  | 59 | 50.4274 |  | 45 | 38.4615 |  | 39 | 33.3333
Listado de riesgos detectados
| Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Exposición al riesgo |  | TOTAL DE EXPOSICION AL RIESGO
| No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9 |  | 161
| Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9
| Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9
| Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6
| El sistema falla durante la presentacion ante el jurado | 2 | 3 | 6
| Dependencia excesiva de un solo miembro del equipo | 2 | 3 | 6
| Falta de experiencia sobre el gestionamiento de un proyecto | 2 | 3 | 6
| El sistema falla en la dispositivo del cliente | 2 | 3 | 6
| No tener el hardware para realizar una buena verificación del software | 3 | 2 | 6
| Producto no aceptado por no cumplir las expectativas | 2 | 3 | 6
| Problemas durante la integración de las diferentes partes | 2 | 3 | 6
| Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6
| Product owner cambia los requerimientos del proyecto | 3 | 2 | 6
| Uso de medidas de seguridad biometricas fuera de conexion a internet | 2 | 3 | 6
| Problemas de rendimiento con el sistema | 2 | 2 | 4
| Miembros del equipo tienen problemas personales entre ellos | 2 | 2 | 4
| Modelo de entrenamiento del reconocimiento facial defectuoso | 2 | 2 | 4
| Testeos incompletos | 2 | 2 | 4
| Problemas en la configuracion del ambiente del sistema | 2 | 2 | 4
| Imcumplimiento del calendario establecido | 2 | 2 | 4
| Problemas de rendimiento con el dispositivo | 1 | 3 | 3
| Problemas de seguridad con el sistema | 1 | 3 | 3
| El sistema no es aceptado por el alto costo de mantenimiento requerido | 1 | 3 | 3
| Errores en el código que generan fallos críticos en la aplicación | 1 | 3 | 3
| Que mas de un compañero abandone la cursada | 1 | 3 | 3
| Abandono total del proyecto | 1 | 3 | 3
| No tener backup si se llegara a perder el proyecto | 1 | 3 | 3
| Alteracion de los frameworks/librerias por actualizaciones de las mismas | 1 | 3 | 3
| Un miembro del equipo pierde su herramienta de trabajo (PC) | 1 | 3 | 3
| Mal manejo del control de versiones | 3 | 1 | 3
| Malas estimaciones de tiempo para las tareas | 1 | 2 | 2
| Se excedio en el presupuesto establecido para el proyecto | 1 | 2 | 2
| Que un compañero abandone la cursada | 1 | 2 | 2
| Vulnerabilidad de los datos | 1 | 2 | 2
| Baja comunicación del equipo durante el desarrollo del proyecto | 1 | 2 | 2
| Un participante cae enfermo por X | 1 | 2 | 2
| Solo un integrante puede llevar su dispositivo para las demostraciones | 2 | 1 | 2