## Hoja1
| Rol | Estimated SP Sprint 1 | Estimated SP Sprint 2 | Estimated SP Sprint 3 | Estimated SP Sprint 4 | Estimated SP Sprint 5 | Total Estimated Sprint 5
| Master de proyecto | 91 | 38 | 38 | 38 | 40 | 245
| Lider de desarrollo | 54 | 6 | 28 | 30 | 15 | 133
| Dev y adm de BDD | 18 | 35 | 16 | 23 | 14 | 106
| Dev full stack A | 52 | 56 | 40 | 16 | 14 | 178
| Dev full stack B | 72 | 22 | 20 | 24 | 15 | 153
| Tester A | 12 | 60 | 26 | 30 | 14 | 142
| Tester B | 6 | 36 | 47 | 35 | 35 | 159
| Total | 305 | 253 | 215 | 196 | 147 | 1116
Integrante | Rol | Estimated SP Sprint 1 | Real SP Sprint 1 | Estimated SP Sprint 2 | Real SP Sprint 2 | Estimated SP Sprint 3 | Real SP Sprint 3 | Estimated SP Sprint 4 | Real SP Sprint 4 | Estimated SP Sprint 5 | Real SP Sprint 5 | Total Estimated Sprint 5 | Total Real Sprint 5
Lombardi lautaro | Master de proyecto | 91 | 95 | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 40 |  | 245
Fallatti Franco | Lider de desarrollo | 54 | 50 | 6 |  | 28 |  | 30 |  | 15 |  | 133
Castillo Patricio | Dev y adm de BDD | 18 | 15 | 35 |  | 16 |  | 23 |  | 14 |  | 106
Cañete Ezequiel | Dev full stack A | 52 | 48 | 56 |  | 40 |  | 16 |  | 14 |  | 178
Gross Pablo | Dev full stack B | 72 | 80 | 22 |  | 20 |  | 24 |  | 15 |  | 153
Hernandez Facundo | Tester A | 12 | 16 | 60 |  | 26 |  | 30 |  | 14 |  | 142
Gonzales Federico | Tester B | 6 | 16 | 36 |  | 47 |  | 35 |  | 35 |  | 159
| Total | 305 | 320 | 253 |  | 215 |  | 196 |  | 147 |  | 1116