## Sheet1
TOP 5 RIESGOS
Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Exposición al riesgo | Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Exposición al riesgo | Plan de mitigación | Plan de contingencia | Responsable
Que un compañero abandone la cursada | 1 | 2 | 2 | Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9 | Que avise con antelacion para reasignar sus responsabilidaes | Reorganizar las fechas de entrega de las tareas | Lombardi Lautaro
Que mas de un compañero abandone la cursada | 1 | 3 | 3 | Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9 | Capacitaciones sobre las herramientas | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo que si la conozca | Lombardi Lautaro
Abandono total del proyecto | 1 | 3 | 3 | No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9 | Asegurarse de que el equipo tenga datos cargados | Irse a algun otro lugar con internet | Fallati Franco
Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6 | Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Reuniones constantes con el PO | Dejar por escrito todo lo pedido para estar preparado para las criticas y quejas | Lombardi Lautaro
No tener el hardware correspondiente para realizar una buena verificación del software | 3 | 2 | 6 | Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6 | Que sea avisado el dia de cierre y reprogramada la reunion | Que se haga la reunion formal virtual | PO
No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9
No tener backup si se llegara a perder el proyecto | 1 | 3 | 3
Modelo de entrenamiento del reconocimiento facial defectuoso | 2 | 2 | 4
Baja performance de la aplicación | 2 | 2 | 4
Vulnerabilidad de los datos | 1 | 2 | 2
Producto no aceptado por no cumplir las expectativas | 2 | 3 | 6
Baja comunicación del equipo durante el desarrollo del proyecto | 1 | 2 | 2
Problemas durante la integración de las diferentes partes | 2 | 3 | 6
Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9
Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6
Testeos incompletos | 2 | 2 | 4
Un participante cae enfermo por X | 1 | 2 | 2
Product owner cambia los requerimientos del proyecto | 3 | 1 | 3
Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9