## Costos
Tabla Sprint 1 (estimado a gastar) |  |  |  | Tabla Sprint 1 (gastado realmente)
Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Rol | Total horas | Precio x hora | Total
Scrum master | 91 | 26.7973 | 2438.5579 | Scrum master | 95 | 26.7973 | 2545.7472 |  |  |  | Estimado | Real
Dev leader | 54 | 17.7973 | 961.0563 | Dev leader | 50 | 17.7973 | 889.867 |  |  | 0.Estimated SP Sprint 0 | 0 | 0
Full stack dev | 124 | 20.9607 | 2599.131 | Full stack dev | 128 | 20.9607 | 2682.9739 |  |  | 1.Estimated SP Sprint 1 | 6575.1707 | 6855.012
db admin | 18 | 16.9607 | 305.2932 | db admin | 15 | 16.9607 | 254.411 |  |  | 2.Estimated SP Sprint 2 | 13619.7534 | 14263.7588
Tester | 18 | 15.0629 | 271.1323 | Tester | 32 | 15.0629 | 482.0129 |  |  | 3.Estimated SP Sprint 3 | 17649.9511 | 18809.442
| 305 | Total= | 6575.1707 |  | 320 | Total= | 6855.012 |  |  | 4.Estimated SP Sprint 4 | 22215.6458 | 24178.1354
[10 empty] | 5.Estimated SP Sprint 5 | 25137.8933 | 27655.1071
Tabla Sprint 2 (estimado a gastar) |  |  |  | Tabla Sprint 2 (gastado realmente)
Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Rol | Total horas | Precio x hora | Total |  |  | Costos Unicos
Scrum master | 41 | 26.7973 | 1098.6909 | Scrum master | 44 | 26.7973 | 1179.0829 |  |  | Infraestructuras | Precio
Dev leader | 42 | 17.7973 | 747.4883 | Dev leader | 61 | 17.7973 | 1085.6377 |  |  | Tablets x 8 | 1246.64
Full stack dev | 116 | 20.9607 | 2431.4451 | Full stack dev | 125 | 20.9607 | 2620.0917 |  |  | Costos Mensuales Post GO LIVE
db admin | 69 | 16.9607 | 1170.2906 | db admin | 60 | 16.9607 | 1017.644 |  |  | Servicios | Precio
Tester | 106 | 15.0629 | 1596.6678 | Tester | 100 | 15.0629 | 1506.2904 |  |  | Manteniemiento del sistema | 500
| 374 | Total= | 7044.5827 |  | 390 | Total= | 7408.7467 |  |  | Servidores de Google Cloud | 200
[10 empty] | Mantenimiento de las Tablets | 160
Tabla Sprint 3 (estimado a gastar) |  |  |  | Tabla Sprint 3 (gastado realmente) | [5 empty] | TOTAL MENSUAL | 860
Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Rol | Total horas | Precio x hora | Total
Scrum master | 38 | 26.7973 | 1018.2989 | Scrum master | 38 | 26.7973 | 1018.2989 |  |  |  | Disponible | Usado | Usado el primer mes post GO LIVE
Dev leader | 30 | 17.7973 | 533.9202 | Dev leader | 45 | 17.7973 | 800.8803 |  |  | TOTAL | 35625 | 27655.1071 | 29761.7471
Full stack dev | 60 | 20.9607 | 1257.644 | Full stack dev | 44 | 20.9607 | 922.2723
db admin | 16 | 16.9607 | 271.3717 | db admin | 30 | 16.9607 | 508.822 |  | Total estimado del proyecto
Tester | 63 | 15.0629 | 948.9629 | Tester | 86 | 15.0629 | 1295.4097 | Scrum master | 6645.7402
| 207 | Total= | 4030.1978 |  | 243 | Total= | 4545.6832 | Dev leader | 3310.3051 |  |  |  | 77,63% DEL PRESUPUESTO TOTAL FUE UTILIZADO
[8 empty] | Full stack dev | 8069.8825
Tabla Sprint 4 (estimado a gastar) |  |  |  | Tabla Sprint 4 (gastado realmente) |  |  |  | db admin | 2578.0315
Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Tester | 4533.934
Scrum master | 38 | 26.7973 | 1018.2989 | Scrum master | 46 | 26.7973 | 1232.6776
Dev leader | 45 | 17.7973 | 800.8803 | Dev leader | 70 | 17.7973 | 1245.8138 |  | Total real del proyecto
Full stack dev | 56 | 20.9607 | 1173.8011 | Full stack dev | 36 | 20.9607 | 754.5864 | Scrum master | 7101.2949
db admin | 35 | 16.9607 | 593.6257 | db admin | 30 | 16.9607 | 508.822 | Dev leader | 4662.9029
Tester | 65 | 15.0629 | 979.0887 | Tester | 108 | 15.0629 | 1626.7936 | Full stack dev | 7357.2175
| 239 | Total= | 4565.6947 |  | 290 | Total= | 5368.6934 | db admin | 2764.5996
[8 empty] | Tester | 5769.0921
Tabla Sprint 5 (estimado a gastar) |  |  |  | Tabla Sprint 5 (gastado realmente)
Rol | Total horas | Precio x hora | Total | Rol | Total horas | Precio x hora | Total
Scrum master | 40 | 26.7973 | 1071.8936 | Scrum master | 42 | 26.7973 | 1125.4883
Dev leader | 15 | 17.7973 | 266.9601 | Dev leader | 36 | 17.7973 | 640.7042
Full stack dev | 29 | 20.9607 | 607.8613 | Full stack dev | 18 | 20.9607 | 377.2932
db admin | 14 | 16.9607 | 237.4503 | db admin | 28 | 16.9607 | 474.9005
Tester | 49 | 15.0629 | 738.0823 | Tester | 57 | 15.0629 | 858.5855
| 147 | Total= | 2922.2475 |  | 181 | Total= | 3476.9717
FUENTES: | https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/
https://informaticos.ar/convenios/