## Riesgos
| TOP 10 RIESGOS | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 9
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Severidad | Impacto Potencial Original | Responsable | Plan de Contingencia | Plan de Mitigación | Estado Plan Mitigación | Impacto Potencial Reducido SP1 | Índice de Mitigación SP1 | Estado Riesgo SP1 | Impacto Potencial Reducido SP2 | Indice de Mitigacion SP2 | Estado Riesgo SP2 | Riesgo recurrente | F. Revisión
1 | Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9 | Resp 1 | Reorganizar las fechas de entrega de las funcionalidades | Que avise con antelacion para reasignar sus responsabilidaes | En curso | 4 | 44.4444 | Activo | 4 | 44.4444 | Activo | no | 2024-05-12
2 | Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9 | Resp 2 | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo que si la conozca | Capacitaciones sobre las herramientas | Ejecutado | 2 | 22.2222 | Activo | 1 | 11.1111 | Activo | no | 2024-05-12
3 | No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9 | Resp 1 | Irse a algun otro lugar con internet | Asegurarse de que el equipo tenga datos cargados | En curso | 5 | 55.5556 | Activo | 5 | 55.5556 | Activo | si | 2024-05-12
4 | Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6 | Resp 1 | Dejar por escrito todo lo pedido para estar preparado para las criticas y quejas | Reuniones constantes con el PO para refinar los requerimientos del sistema | Ejecutado | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | no | 2024-05-12
5 | Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6 | Resp 2 | Que se haga la reunion formal virtual | Que sea avisado el dia de cierre y reprogramada la reunion | Ejecutado | 1 | 16.6667 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | si | 2024-05-12
6 | No tener el hardware correspondiente para realizar una buena verificación del software | 3 | 2 | 6 | Resp 1 | Usar emuladores para simular el hardware correspondiente | Pedir prestado el hardware necesario | Ejecutado | 3 | 50 | Activo | 2 | 33.3333 | Activo | no | 2024-05-12
7 | Problemas durante la integración de las diferentes partes | 2 | 3 | 6 | Resp 1 | Usar mas tiempo del establecido previamente para solucionar los problemas | Definir bien las conexiones entre las diferentes partes del sistema | Ejecutado | 3 | 50 | Activo | 3 | 50 | Activo | no | 2024-05-12
8 | Producto no aceptado por no cumplir las expectativas | 2 | 3 | 6 | Resp 3 | Pedir un plazo de tiempo extra para satisfacer las expectativas | Reuniones constantes con el PO verificando que esta conforme con lo hecho | Ejecutado | 2 | 33.3333 | Activo | 1 | 16.6667 | Activo | no | 2024-05-12
9 | Testeos incompletos | 2 | 2 | 4 | Resp 1 | Completar los testeos para las siguientes entregas del producto | Definir bien todos los testeos a realizar, cubriendo todos los escenarios | En curso | 1 | 25 | Activo | 1 | 25 | Activo | si | 2024-05-12
10 | Modelo de entrenamiento del reconocimiento facial defectuoso | 2 | 2 | 4 | Resp 1 | Usar mas tiempo del establecido previamente para entrenar y optimizar la IA | Entrenar arduamente a la IA de reconocimiento facial, para reducir el riesgo de que falle | Ejecutado | 3 | 75 | Activo | 1 | 25 | Activo | no | 2024-05-12
|  | 2.5 | 2.6 | 65 |  |  |  |  | 26 | 40 |  | 20 | 30.7692
Listado de riesgos detectados
| Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Impacto del riesgo | Exposición al riesgo
| Que un compañero abandone la cursada | 1 | 2 | 2
| Que mas de un compañero abandone la cursada | 1 | 3 | 3
| Abandono total del proyecto | 1 | 3 | 3
| Cierre de la universidad un dia de reunion formal | 3 | 2 | 6
| No tener el hardware correspondiente para realizar una buena verificación del software | 3 | 2 | 6
| No tener conexión a internet en determinados momentos | 3 | 3 | 9
| No tener backup si se llegara a perder el proyecto | 1 | 3 | 3
| Modelo de entrenamiento del reconocimiento facial defectuoso | 2 | 2 | 4
| Baja performance de la aplicación | 2 | 2 | 4
| Vulnerabilidad de los datos | 1 | 2 | 2
| Producto no aceptado por no cumplir las expectativas | 2 | 3 | 6
| Baja comunicación del equipo durante el desarrollo del proyecto | 1 | 2 | 2
| Problemas durante la integración de las diferentes partes | 2 | 3 | 6
| Falta de conocimiento sobre herramientas a utilizar | 3 | 3 | 9
| Falta de refinamiento en los requerimientos | 2 | 3 | 6
| Testeos incompletos | 2 | 2 | 4
| Un participante cae enfermo por X | 1 | 2 | 2
| Product owner cambia los requerimientos del proyecto | 3 | 2 | 6
| Uso de medidas de seguridad biometricas fuera de conexion a internet | 2 | 3 | 6
| Solo un integrante puede llevar su dispositivo para las demostraciones | 2 | 1 | 2
| Alteracion de los frameworks/librerias por actualizaciones de las mismas | 1 | 3 | 3
| Un miembro del equipo pierde su herramienta de trabajo (PC) | 1 | 3 | 3
| Mal manejo del control de versiones | 3 | 1 | 3
| Problemas en la configuracion del ambiente del sistema | 2 | 2 | 4
| Imcumplimiento del calendario establecido | 2 | 2 | 4
| Un compañero prioriza otras materias o rinde finales | 3 | 3 | 9
117