## Hoja1
| Rol | Estimated SP Sprint 1 | Estimated SP Sprint 2 | Estimated SP Sprint 3 | Estimated SP Sprint 4 | Estimated SP Sprint 5 | Total Estimated Sprint 5
| Master de proyecto | 91 | 41 | 38 | 38 | 40 | 248
| Lider de desarrollo | 54 | 42 | 14 | 45 | 15 | 170
| Dev y adm de BDD | 18 | 69 | 16 | 23 | 14 | 140
| Dev full stack A | 52 | 88 | 40 | 32 | 14 | 226
| Dev full stack B | 72 | 28 | 20 | 24 | 15 | 159
| Tester A | 12 | 70 | 16 | 30 | 14 | 142
| Tester B | 6 | 36 | 47 | 35 | 35 | 159
| Total | 305 | 374 | 191 | 227 | 147 | 1244
Integrante | Rol | Estimated SP Sprint 1 | Real SP Sprint 1 | Estimated SP Sprint 2 | Real SP Sprint 2 | Estimated SP Sprint 3 | Real SP Sprint 3 | Estimated SP Sprint 4 | Real SP Sprint 4 | Estimated SP Sprint 5 | Real SP Sprint 5 | Total Estimated Sprint 5 | Total Real Sprint 5
Lombardi lautaro | Master de proyecto | 91 | 95 | 41 | 44 | 38 |  | 38 |  | 40 |  | 248
Fallatti Franco | Lider de desarrollo | 54 | 50 | 42 | 61 | 14 |  | 45 |  | 15 |  | 170
Castillo Patricio | Dev y adm de BDD | 18 | 15 | 69 | 60 | 16 |  | 23 |  | 14 |  | 140
Cañete Ezequiel | Dev full stack A | 52 | 48 | 88 | 90 | 40 |  | 32 |  | 14 |  | 226
Gross Pablo | Dev full stack B | 72 | 80 | 28 | 35 | 20 |  | 24 |  | 15 |  | 159
Hernandez Facundo | Tester A | 12 | 16 | 70 | 70 | 16 |  | 30 |  | 14 |  | 142
Gonzales Federico | Tester B | 6 | 16 | 36 | 30 | 47 |  | 35 |  | 35 |  | 159
| Total | 305 | 320 | 374 | 390 | 191 |  | 227 |  | 147 |  | 1244