## Slide 1: The Big 6 Software – Master Security System
Proyecto Profesional I
1er Cuatrimestre 2024

## Slide 2: Presentación
Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto fue que los estudiantes utilicen Metodologías Ágiles para desarrollar un sistema de autenticación facial para una Tablet.
Visión del proyecto
Nuestro objetivo fue desarrollar un sistema de seguridad basado en reconocimiento facial que sea confiable, fácil de usar e intuitivo para los usuarios nuevos, además de garantizar una eficiente utilización de los recursos del dispositivo.
Notes: En esta presentación vamos a explicar que herramientas y elementos vamos a utilizar para la administración de nuestro proyecto.

## Slide 3: Equipo de Trabajo
Lombardi Lautaro: Master de proyecto
Fallatti Franco: Líder de desarrollo
Castillo Patricio: Desarrollador y administrador de base de datos
Gross Pablo: Desarrollador full stack
Hernández Facundo: Tester
Gonzales Federico: Tester

## Slide 4: Metodología
Notes: La metodología que decidimos utilizar es APF ya que consideramos que una metodología iterativo incremental se se adapta a nuestra forma de trabajo. Vamos a utilizar las fases que recomienda APF pero no vamos a utilizar toda la documentación que sugiere. En el version scope vamos a definir el alcance del sistema y vamos a planificar la iteración. Luego en el cycle plan realizamos toda la parte relacionada con la planificación del proyecto. En el cycle build realizaremos las tareas de desarrollo y el client checkpoint va a ser la reunión formal donde evaluamos todo el trabajo realizado en la iteración junto con el cliente.

## Slide 5: Planificación
Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes herramientas para lograr llevar a cabo una gestión correcta del mismo, entre ellas están:
Diagrama WBS, en conjunto de su diccionario correspondiente
Calendario, el cual se refleja en el Trello
Indicadores, los cuales ayudaron a medir diferentes aspectos del mismo
Notes: Los documentos que vamos a utilizar para el registro de las tareas a realizar en todo el proyecto van a ser: el plan de versiones, la trazabilidad de req., el calendario semanal, y el calendario final que van a ser detallados con los métodos que vimos en clase.
Por otra parte para registrar los bugs, los riesgos y los cambios, vamos a tener planillas especiales para cada uno que serán realizadas en base a lo que queramos documentar correspondientemente a cada uno. Estas planillas serán detalladas más adelante.

## Slide 6: Planificación
  Diagrama WBS

## Slide 7: Calendario
Capacitaciones, IA y reconocimiento facial
ABMS, pantallas y tablas del sistema
Funcionalidad offline del sistema
Reportes y configuraciones
Automatizacion del sistema
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5

## Slide 8: Indicadores
Inicialmente pensamos utilizar los siguientes indicadores:
Funcionalidad completa + Nivel de calidad
Indicador de riesgo
Tiempo X Recurso
Pero al final terminamos usando los siguientes:

## Slide 9: Indicadores de riesgos
Chart: Índice de Mitigación
Impacto Potencial Original | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Impacto Potencial Reducido SP1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2
Impacto Potencial Reducido SP2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4
Impacto Potencial Reducido SP3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
Impacto Potencial Reducido SP4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5
Impacto Potencial Reducido SP5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3
Chart: nivel de riesgo total
| sp1 | sp2 | sp3 | sp4 | sp5
nivel de riesgo | 117 | 103 | 89 | 83 | 74

## Slide 10: Indicador de tiempo
Chart: Horas Estimadas x Recurso x Sprint
| Master de proyecto | Lider de desarrollo | Dev y adm de BDD | Dev full stack A | Dev full stack B | Tester A | Tester B
Estimated SP Sprint 1 | 91 | 54 | 18 | 52 | 72 | 12 | 6
Estimated SP Sprint 2 | 41 | 42 | 69 | 88 | 28 | 70 | 36
Estimated SP Sprint 3 | 38 | 30 | 16 | 40 | 20 | 16 | 47
Estimated SP Sprint 4 | 38 | 45 | 35 | 32 | 24 | 30 | 35
Estimated SP Sprint 5 | 40 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 35

## Slide 11: Estimaciones de tiempo por sprint y recurso
Integrante | Rol | Estimated SP Sprint 1 | Real SP Sprint 1 | Estimated SP Sprint 2 | Real SP Sprint 2 | Estimated SP Sprint 3 | Real SP Sprint 3 | Estimated SP Sprint 4 | Real SP Sprint 4 | Estimated SP Sprint 5 | Real SP Sprint 5 | Total Estimated Sprint 5 | Total Real Sprint 5
Lombardi lautaro | Master de proyecto | 91 | 95 | 41 | 44 | 38 | 38 | 38 | 46 | 40 | 42 | 248 | 265
Fallatti Franco | Lider de desarrollo | 54 | 50 | 42 | 61 | 30 | 45 | 45 | 70 | 15 | 36 | 186 | 262
Castillo Patricio | Dev y adm de BDD | 18 | 15 | 69 | 60 | 16 | 30 | 35 | 30 | 14 | 28 | 152 | 163
Cañete Ezequiel | Dev full stack A | 52 | 48 | 88 | 90 | 40 | 4 | 32 | 0 | 14 | 0 | 226 | 142
Gross Pablo | Dev full stack B | 72 | 80 | 28 | 35 | 20 | 40 | 24 | 36 | 15 | 18 | 159 | 209
Hernandez Facundo | Tester A | 12 | 16 | 70 | 70 | 16 | 37 | 30 | 58 | 14 | 30 | 142 | 211
Gonzales Federico | Tester B | 6 | 16 | 36 | 30 | 47 | 49 | 35 | 50 | 35 | 27 | 159 | 172
 | Total | 305 | 320 | 374 | 390 | 207 | 243 | 239 | 290 | 147 | 181 | 1272 | 1424

## Slide 12: Indicador de velocidad
Chart: Velocidad del Equipo de trabajo
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Story point estimados | 72 | 89 | 52 | 56 | 26
Story point completados | 72 | 87 | 50 | 43 | 39
Concluyendo en una velocidad de 58

## Slide 13: Indicador de funcionalidad completa

## Slide 14: Indicadores de costos
Chart: Gastos en Mano de Obra
| 0.Estimated SP Sprint 0 | 1.Estimated SP Sprint 1 | 2.Estimated SP Sprint 2 | 3.Estimated SP Sprint 3 | 4.Estimated SP Sprint 4 | 5.Estimated SP Sprint 5
Estimado | 0 | 6575.1707 | 13619.7534 | 17649.9511 | 22215.6458 | 25137.8933
Real | 0 | 6855.012 | 14263.7588 | 18809.442 | 24178.1354 | 27655.1071
Chart: Total Real del Proyecto
| Scrum master | Dev leader | Full stack dev | db admin | Tester
 | 7101.2949 | 4662.9029 | 7357.2175 | 2764.5996 | 5769.0921
series 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Disponible | Usado | Usado el primer mes post GO LIVE
TOTAL | 35.625,00 € | 27.655,11 € | 29.761,75 €

## Slide 15: Administración de Bugs, Cambios y Riesgos
Cada una de las diferentes administraciones las manejamos desde planillas de excel especificas para cada una de las mismas.
Donde todas las Semanas en las Weeklys haciamos una revision general de estas, y se actualizaban segun lo que habia pasado en esa semana

## Slide 16: Herramientas iniciales

## Slide 17: Herramientas Finales

## Slide 18: Problemas detectados durante el proyecto
Perdida de un miembro del equipo de trabajo
Incompatibilidad de los lenguajes donde se realize el Sistema
Lecciones aprendidas
No confiar demas en un miembro del equipo
Realizar un buen analizis previo de las tecnologias y de la arquitectura final en las que haremos el sistema

## Slide 19: ¿Preguntas?