## Sheet1
Fecha aparición | Resumen | Detalle | Impacto | Beneficio | Análisis | Validación | Fecha aprobación | Fecha conclusión
2024-04-30 | Pantalla de logueo muestre quien es el logueado | Se solicito que en la pantalla de logueo se muestre un msj de bienvenida con el nombre del usuario logueado para asi saber identificar quien se logueo | Bajo | Mas claridad al momento de ingresar | Se identifica mejor a la persona y asi se logra mayor claridad. Solo habria que cambiar la pantalla y que cuando se compara la imagen para autenticar, tambien se traiga el nombre del mismo | - | 2024-05-03 | 2024-05-08
2024-05-14 | Mostrar el reporte operativo para el SP3 | Realizar un reporte operativo el cual pueda mostrar la cantidad de visistantes que autentico ese usuario | Medio | Informacion de utilidad para los usuarios | Se creara un sistema de reportes con su menu propio y ahi estaran los reportes que le usuario quiera ver, en este caso se mostrara la cantidad de visitanes que autentico el usuario | - | 2024-05-16
2024-05-14 | Duplicacion de usuarios y visitantes | Crear una funcionalidad que permita duplicar un usuario o visitante cuando se quiere modificar un dato sensible de los mismos | Medio | De esta manera se evita el perder registros y se mantiene la trazabilidad | Se tendra que clonar la info creando el nuevo usuario o visitante con los cambios que quisieran y deshabilitando el viejo | - | 2024-05-16